## 申請一覧
ID | 申請項目 | カテゴリ | 担当者 | 優先度 | ステータス | 対象者/対象範囲 | 提出先/確認先 | 必要アクション | 必要書類/証憑 | 現状メモ | 依存関係 | 開始日 | 期限 | 完了日 | 確認者 | 次アクション | 最終更新日
A-01 | 身分証明書 | 本人確認 | Kotaro | 高 | 未着手 | Kotaro / フランス側手続きで必要時 |  | 提出可否と提出先を確認し、使用する本人確認書類を確定する | パスポート、在留カード等 | 会話上、身分証は一部保有している前提 | 他申請の要件確認 |  |  |  |  | 提出先ごとの要件整理
A-02 | 移動販売業者カード（Carte de commercant ambulant） | 許認可 | Kotaro | 高 | 進行中 | Kotaro / 今後の他フェス含む | 商工会議所等 | 申請手続きを進め、取得予定日を確定する | 申請フォーム、本人確認書類、事業情報 | 会話上、30 EUR程度で申請予定 | 身分証明書 |  |  |  |  | 申請先と必要書類の確定
A-03 | RC Pro 選定・申請 | 保険 | Kotaro | 最優先 | 未着手 | TSUNAGU / 2026営業活動 | 保険会社 | 補償範囲を比較し、RCPROを契約する | 事業内容、期間、売上見込み、活動地域 | 主催者から2026年の保険証明提出依頼あり | Kbis、事業内容整理 |  |  |  |  | 候補保険会社を比較
A-04 | Kbis申請書（既存のやつ） | 法人書類 | Kotaro | 最優先 | 進行中 | TSUNAGU | RCS / Greffe | 既存申請の進捗確認と控え整理 | 既存申請控え、会社情報 | 会話上、RCSは申請中 | なし |  |  |  |  | 申請状況の確認
A-05 | Kbis申請書（新規/追加対応） | 法人書類 | Kotaro | 高 | 未着手 | TSUNAGU | RCS / Greffe | 追加提出や再申請が必要か確認し、必要なら新規提出する | 申請フォーム、会社情報、本人確認書類 | 既存申請で足りない場合の予備タスク | 既存Kbis申請の結果 |  |  |  |  | 追加申請要否の確認
A-06 | ふじさき従業員登録申請 | 雇用/労務 | Kotaro | 高 | 進行中 | Fujisaki | 雇用登録先 | 必要個人情報を揃えて従業員登録申請を行う | パスポート情報、生年月日、登録情報 | 会話上、パスポート情報は受領済み | 雇用形態の整理 |  |  |  |  | 登録先・登録方法の確定
A-07 | 他メンバーの従業員登録確認 | 雇用/労務 | Kotaro | 高 | 未着手 | チーム全員 | 雇用登録先 | 誰が登録対象か整理し、登録済みか確認する | 登録一覧、契約形態メモ | 会話上、登録要否が未整理 | 雇用形態の整理 |  |  |  |  | 対象者一覧を確定
A-08 | 雇用形態の確認 | 雇用/労務 | Kotaro | 最優先 | 未着手 | チーム全員 | 内部整理 / 必要に応じて専門家 | 4人の関与形態を整理する | 役割、出資、報酬、作業実態 | micro-entreprise前提だが4人の関与整理が未確定 | なし |  |  |  |  | 論点を文書化して協議
A-09 | 税率の確認 | 税務 | Kotaro | 最優先 | 未着手 | TSUNAGU / 売上・報酬 | 税務当局 or 専門家 | 売上、報酬、事業所得にかかる税率を確認する | 売上条件、契約形態、法的ステータス | 会話上、25%や社会保障費50%の認識に揺れあり | 雇用形態の確認 |  |  |  |  | 前提条件を整理して確認
A-10 | 社会保障費率の確認 | 税務/労務 | Kotaro | 最優先 | 未着手 | TSUNAGU / メンバー報酬 | URSSAF or 専門家 | 社会保障費の対象と割合を確認する | 報酬設計、雇用形態、ステータス情報 | 会話上、50%負担の真偽を確認したい状態 | 雇用形態の確認 |  |  |  |  | URSSAF確認項目を作る
A-11 | 社会保障費支払証明書申請（URSSAF） | 証明書 | Kotaro | 高 | 未着手 | TSUNAGU | URSSAF | 納付状況証明書の取得方法を確認し、申請する | 事業者番号、ログイン情報、法人情報 | Nancy主催側から提出依頼あり | Kbis or 事業登録情報 |  |  |  |  | 取得方法の確認

## 申請詳細
申請ID | 確認項目 | 内容 | ステータス | 担当 | 備考
A-03 | 補償範囲 | 対人・対物・飲食営業活動がカバーされるか | 未着手 | Kotaro | RCPRO比較用
A-03 | 保険期間 | 2026年営業期間をカバーするか | 未着手 | Kotaro | 主催者提出用証明書が必要
A-04 | 既存申請控え | 申請受付番号や控えを保存しているか | 未着手 | Kotaro | PDF保存推奨
A-06 | ふじさき情報受領 | 生年月日・パスポート番号など必要情報を確認 | 進行中 | Kotaro | 会話上は受領済み
A-08 | 契約関係整理 | 4人の法的位置づけを文章化 | 未着手 | Kotaro | 口頭合意から文書へ
A-09 | 売上税務 | 売上に対する税率や控除の整理 | 未着手 | Kotaro | 専門家確認候補
A-10 | 報酬税務 | メンバーへの支払い時の負担整理 | 未着手 | Kotaro | 社会保障費含む
A-11 | URSSAF証明取得方法 | オンライン取得か申請手続きかを確認 | 未着手 | Kotaro | ログイン情報要確認

## 使い方
項目 | 説明
目的 | 申請・証明書・雇用/税務確認を1つのファイルで管理するための台帳です。
使い方1 | 申請一覧シートで、各項目の担当・期限・現状・次アクションを更新してください。
使い方2 | 申請詳細シートには、比較観点や確認論点を分解して記録してください。
ステータス | 未着手 / 進行中 / 確認待ち / 完了 / 保留
更新ルール | 何か動きがあったら「現状メモ」「次アクション」「最終更新日」を更新してください。
作成日 | 2026-04-07